## Slide 1: “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Лицензиран инвестиционен посредник
30 май 2013 година
Град Бяла Слатина
Светослава Митова – Експерт

## Slide 2: Кратко представяне
15 години на българския пазар
Водеща небанкова финансова институция
Над 25 хиляди индивидуални и институционални клиенти
Опит в извършването на проучвания и анализи в различни области

## Slide 3: ДОГОВОР № ОПАК – 27/22.05.2013 г.
„Провеждане на функционален анализ в Община Бяла Слатина”, което включва Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ; Разработване на стратегия за организационно развитие и управление на рисковете; Мониторинг и контрол на изпълнението на резултатите от Функционалния анализ, по проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ'', по Договор № 12-11-39/08.11.2012 г. по Бюджетна линия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04 по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

## Slide 4: Роля в проекта
Изпълнение на:
Дейност № 2 „Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ”;
Дейност № 3 „Разработване на стратегия за организационно развитие и управление на рисковете”;
Дейност № 4 „Мониторинг и контрол на изпълнението на резултатите от Функционалния анализ”.

## Slide 5: Изпълнение на дейност 2
Извършване на Функционален анализ (ФА) чрез прилагане на Единна методология за провеждане на ФА. Включват се четири основни етапа:
1. Етап: Планиране и подготовка на ФА
2. Етап: Провеждане на ФА
3. Етап: Приключване на ФА
4. Етап: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на ФА

## Slide 6: Изпълнение на дейност 2
Етап 1:
Сформиране на екип;
Дефиниране на заинтересованите страни;
Уточняване на акцента на анализа;
Изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите;
Комуникация
Етап 2:
Анализ на текущото състояние;
Обобщение на резултатите;
Идентифициране на области на подобрение;
Формулиране на предложения за подобрения

## Slide 7: Изпълнение на дейност 2
Етап 3:
Приоритизиране на областите и предложения за подобряване;
Изготвяне на план за действие
Изготвяне на доклад и обсъждане с представители на общинската администрация
Комуникиране на резултатите от проведения ФА със заинтересовани страни
Етап 4:
Включване на основните препоръки в оперативния план на общинската администрация;
Информиране на всички заинтересовани страни за изпълнението на препоръките

## Slide 8: Изпълнение на дейност 3
Промяна на наличните и съставяне на нови стратегически документи, свързани с работата на общинските служители:
Разработване на Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете.

## Slide 9: Изпълнение на дейност 4
Осъществяване на наблюдение относно изпълнението на резултатите от ФА и прилагането му във всички общински структури;
Изготвяне на доклад за ефективността на предприетите мерки

## Slide 10: Срок за изпълнение
120 календарни дни;
Изпълнението на поръчката ще бъде разпределено във времето съобразно приет График за разпределение на дейностите

## Slide 11: Благодаря за вниманието!